03.03.2021г. № 16

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕУДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЗАМЗОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В ЗАМЗОРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2020-2021-2022Г.Г.».

В целях совершенствования программно-целевых методов управления и повышения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179  Бюджетного  кодекса  Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением  администрации Замзорского МО № 92 от 18.12.2020г «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных и ведомственных целевых  программ Замзорского муниципального образования", руководствуясь статьями 6, 40 Устава Замзорского муниципального образования, администрация Замзорского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера в Замзорском муниципальном образовании на 2020-2021-2022г.г.»   за 2020г. (приложение).

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации «Вестник Замзорского  сельского поселения» и размещению на официальном сайте Замзорского муниципального образования в сети «Интернет».

### Глава Замзорского

### муниципального образования Е.В. Бурмакина

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В ЗАМЗОРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2020-2021-2022Г.Г.»   ЗА 2020 год

Отчет об исполнении мероприятий программы

подпрограмма 1 «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Замзорского муниципального образования»

| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| --- | --- |
| Задача : Реализация государственной политики, требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области защиты населения и территории Замзорского муниципального образования от возможных пожаров и чрезвычайных ситуаций | повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Замзорского сельского поселения |
| Мероприятие 1: обустройство противопожарных разрывов (противопожарных расстояний) | Повышение безопасности населения и защищенности сельской инфраструктуры от угроз природного и техногенного характера |
| Мероприятие 2: приобретение пожарного инвентаря | обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы |
| Мероприятие 3: Организовано изготовление памяток и других образцов наглядной агитации на противопожарную тематику и довести до населения агитацию о мерах пожарной безопасности | разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы; |
| Организована работа с электронными и печатными СМИ по информированию населения о причинах пожаров с тяжкими последствиями в жилом секторе и о мерах пожарной безопасности в быту | разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы; |
| Организована работа с населением, работниками предприятий для своевременной очистки населенных пунктов и организаций в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями, вдоль дорог, а также участков, прилегающих к жилым домам и иным постройкам | повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов |
| Проведена работа с лицами склонными к употреблению спиртными напитками, неблагополучными семьями по профилактике пожаров и мерах по их предупреждения | информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях; |

подпрограмма 2 «Предупреждение и обеспечение защиты населения и территории Замзорского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| --- | --- |
| Задача 1. информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях; | снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Мероприятие: Организовано изготовление памяток и других образцов наглядной агитации | информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях |
| Приобретение необходимых материалов для обеспечения ПЭП в случае возникновения ЧС | создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; |

Анализ объема финансирования программы

| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнение, % | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план на год | факт |  |  |
| Подпрограмма 1: «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Замзорского муниципального образования» | 620,9 | 620,90 | 100% |  |
| Задача 1: Реализация государственной политики, требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области защиты населения и территории Замзорского муниципального образования от возможных пожаров и чрезвычайных ситуаций | 620,9 | 620,9 | 100% |  |
| Мероприятие: обустройство противопожарных разрывов (противопожарных расстояний | 499,8 | 499,8 | 100% |  |
| Мероприятие приобретение пожарного инвентаря | 105,0 | 105,0 | 100% |  |
| приобретение ГСМ | 9,1 | 9,1 | 100% |  |
| За программу обучения должност.лиц ГОЧС | 7,0 | 7,0 | 100% |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: | 620,9 | 620,9 | 100% |  |
| местный бюджет | 620,9 | 620,9 | 100% |  |
| Подпрограмма 2: «Предупреждение и обеспечение защиты населения и территории Замзорского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 0 | 0 |  |  |
| Задача 1: информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях | 0 | 0 | 100% |  |
| Мероприятие: Организовано изготовление памяток и других образцов наглядной агитации: | 0 | 0 | 100% | не требует фин.затрат |
| Приобретение необходимых материалов для обеспечения ПЭП в случае возникновения ЧС | 5,0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме 2, в том числе: | 5,0 | 0 |  |  |
| с местного бюджета | 0 | 0 |  |  |

Анализ показателей результативности

программы

| N Наименование показателя результативности | Еед. изм. | Значение показателя результативности | Исполнение, % | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | факт |  |  |
| Подпрограмма 1) «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Замзорского муниципального образования» |
| 1.Показатель результативности 1 ) обустройство противопожарных разрывов (противопожарных расстояний | тыс.руб. | 499,8 | 499,8 | 100% |  |
| 2. Показатель результативности 2 ) приобретение пожарного инвентаря | тыс.руб. | 105,0 | 105,0 | 100% |  |
| приобретение ГСМ | тыс.руб | 9,1 | 9,1 | 100% |  |
| За программу обучения должност.лиц ГОЧС | тыс.руб | 7,0 | 7,0 | 100% |  |
| Подпрограмма 2: «Предупреждение и обеспечение защиты населения и территории Замзорского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| Показатель результативности 1.1 информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях | тыс.руб. | 0 | 0 | 100% | не требует фин.затрат |
| Показатель результативности 2 Приобретение необходимых материалов для обеспечения ПЭП в случае возникновения ЧС |  | 5,0 | 0 | - | В связи с дефицитом местного бюджета мероприятие не исполнено |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В ЗАМЗОРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2020-2021-2022Г.Г.»

ЗА 2020 ГОД

На 01.01.2020г. на приобретение необходимых материалов для обеспечения ПЭП в случае возникновения ЧС было запланировано по подпрограмме 2 «Предупреждение и обеспечение защиты населения и территории Замзорского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 5,0 тыс.руб, а по программе «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Замзорского муниципального образования» было запланировано 10,0 тыс.рублей.

В ходе исполнения муниципальной программы в 2020 году постановлением администрации Замзорского муниципального образования от 24.11.2020г. № 80 о внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение комплексных мер противодействия  чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера в Замзорском муниципальном образовании на 2020-2021-2022г.г» были внесены изменения в части финансирования. В результате на реализацию программы израсходовано 620,9 тыс. руб.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В ЗАМЗОРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2020-2021-2022Г.Г.ЗА 2020 ГОД

Оценка степени достижения целевого показателя:

Cдп= Зф / Зп          Сдп= 620,9/15=42;

По итогам выполнения муниципальной программы уровень финансирования ее реализации составил:

Уф = Фф / Фп      Уф  =620,9/15= 42

Эффективность реализации муниципальной программы:

Эмп = Сдп  х Уф          Эмп  = 42 х 42 = 1764

на основании вышеизложенных расчетов   муниципальную программу

«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера в Замзорском муниципальном образовании на 2020-2021-2022г.г» можно считать высокоэффективной.